## Feuille1
Tache	Sous-tache	Échéance (Fin ..)	Responsables	État d'avancement	Commentaire	Niveau de priorité
Écriture du Scénario	Écriture de l'introduction/tutoriel	Janvier	Équipe scénario	Non Fait		Indispensable
	Écriture de l'histoire du niveau 1	janvier	Équipe scénario	Non Fait		Indispensable
	Écriture des dialogues du niveau 1	Janvier	Équipe scénario	Non Fait		Indispensable
	Écriture de l'histoire du niveau 2	février	Équipe scénario	Non Fait		Important
	Écriture des dialogues du niveau 2	Février	Équipe scénario	Non Fait		Important
	Écriture de l'histoire du niveau 3	Février	Équipe scénario	Non Fait		Important
	Écriture des dialogues du niveau 3	Février	Équipe scénario	Non Fait		Important
	Choix des personnages	Février	Tout le monde	Non Fait		Indispensable
	Choix des décors	Février	Tout le monde	Non Fait		Indispensable
	Diversification des choix du joueur	mars	Équipe scénario	Non Fait		Si possible
Prise en main des outils	Prise en main de Ren'Py	Janvier	Équipe programmation	Fait		Indispensable
	Prise en main de FaceRig	Janvier	Tout le monde	Non Fait		Indispensable
	Achat de la caméra	Janvier	Thomas Bernard	Non Fait		Indispensable
Programmation du jeu	Programmation de l'introduction	Février	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Programmation du niveau 1	mars	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Programmation du niveau 2	mars	Équipe programmation	Non Fait		Important
	Programmation du niveau 3	mars	Équipe programmation	Non Fait		Important
	Création de la carte	mars	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Création du menu	Février	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Création du système de sauvegarde	Février	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Création du dictionnaire des signes	Février	Équipe programmation	Non Fait		Indispensable
	Animation en 3D des personnage	mars	Tout le monde	Non Fait		Indispensable
	Adaptation du jeu au téléphone	mars	Équipe programmation	Non Fait		Si possible
Test du jeu	Test sur 30 personnes (objectif)	avril	Tout le monde	0 personne		Le plus possible
Gestion externe	Envoie d'un mail à FaceRig pour avoir l'autorisation d'utilisation	décembre	Pôle com'	Non Fait		Indispensable
	Cours de niveau auprès du trèfle	janvier	Tout le monde	Non Fait		Indispensable
	Organisation des Réunions avec le tuteur interne	Chaque mois	Pôle com'	Dernière en date : / Novembre		Indispensable
	Compte-rendu des réunions avec le tuteur interne	Chaque mois	Guillaume Faure	Dernier en date : / Novembre		Indispensable